## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como turista cliente podré consultar la disponibilidad de habitaciones por fecha. | Turista / Cliente | Calendario de reservas | Gestión de Reservas (45 pts.) | 8 | 2 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como turista cliente podré ver el catálogo virtual con fotos, categoría, características y precio. | Turista / Cliente | Vista catálogo de habitaciones |  | 13 | 3 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como turista el cliente podrá registrar una reserva seleccionando habitación y días | Turista / Cliente | Formulario de reserva |  | 8 | 2 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-04 | Como administrador del hotel podré modificar o cancelar reservas existentes | Administrador | Panel de administración |  | 8 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como administrador y empleado del hotel podré visualizar un calendario de reservas y servicio | Administrador / Empleado | Calendario general |  | 8 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-06 | Como turista cliente el sistema calculará el valor de la reserva y exigirá un pago del 30% | Turista / Cliente | Módulo de pago | Gestión de pagos ( 18 pts) | 13 | 3 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-07 | Como turista cliente recibiré un ticket digital con código QR en mi correo al confirmar la reserva | Turista / Cliente | Generador Código QR |  | 5 | 2 | 1 | 2 | Media | Por hacer
HU-08 | Como administrador del hotel podré actualizar precios diarios de habitaciones por categoría | Administrador | Gestor de precios | Gestión de administración ( 21 pts) | 5 | 2 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
HU-09 | Como administrador del hotel podré ver reportes de reservas por fecha o rango de tiempo | Administrador | Módulo de reportes |  | 8 | 3 |  |  | Media | Por hacer
HU-10 | Como administrador podré registrar cuentas de empleados y clientes | Administrador | Gestión de usuarios |  | 8 | 3 |  |  | Media | Por hacer
HU-11 | Como usuario (empleado/cliente) deberé iniciar sesión antes de usar el sistema | Empleado/Cliente | Módulo de autenticación | Gestión de usuarios(8 pts) | 5 | 1 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-12 | Como usuario, podré restablecer mi contraseña mediante correo electrónico | Empleado/Cliente | Módulo de autenticación |  | 3 | 2 | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-13 | Como cliente o turista podré elegir el idioma de la página o de la aplicación (inglés y español en las primeras versiones) | Turista / Cliente | Configuración del idioma | Gestión de experiencia (16 pts) | 8 | 3 | 2 | 1 | Media | Por hacer
HU-14 | Como turista/usuario podré ver la disponibilidad de las habitaciones y poder pagar en linea con diferentes métodos de pagos | Turista / Cliente | Módulo de pago |  | 3 | 1 |  |  | Baja | Por hacer
HU-15 | Como cliente, recibiré notificaciones de mi reserva y recordatorios por correo o SMS | Turista / Cliente | Gestión de comunicación |  | 3 | 1 |  |  | Baja | Por hacer
HU-16 | Como turista cliente, podré ver promociones y descuentos disponibles antes de reservar | Turista / Cliente | Módulo de promociones |  | 2 | 1 |  |  | Baja | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.